**Утверждаю.**

**Директор ГБОУ СОШ с. Подбельск**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Велькин**

**«\_\_\_\_»  сентября 2013 г.**

**План методической работы,**

**обеспечивающей сопровождение внедрения**

**ФГОС основного общего образования (2013-2017 уч.г.),**

**ГБОУ СОШ С.Подбельск**

**Цель:** обеспечение методических условий для эффективного внедрения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

**Задачи:** 1.Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по введению ФГОС ООО.

                 2. Создать нормативно- правовую и методическую базу по введению ФГОС ООО.

                 3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ФГОС ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и социально- психологического потенциала личности ребенка.

                4. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Содержание деятельности**  | **Сроки**  | **Ответственные**  |
|   | *Организация мониторинга готовности ОУ к апробации ФГОС ООО.*  |   |   |
| 1.  | Работа с картой самооценки готовности  ОУ к апробации ФГОС ООО.  | февраль 2013  | Волгина Л.А. |
| 2.  | Разработка анкеты для изучения запросов родителей по использованию часов инвариантной части учебного плана. Проведение анкетирования  |  март  2013  | Волгина Л.А. |
| 3.  | Организация работы рабочей группы по разработке ООП ООО.  | По отдельному плану  | Волгина Л.А. |
| 4.  | Диагностика готовности учителей к введению ФГОС ООО.  |  август 2013  | Волгина Л.А. |
|    | *Руководство и помощь в работе руководителям МО  учителей основной школы*  |  |  |
| 1.  | Организация работы рабочей группы по разработке ООП.  | По отдельному плану.  | Волгина Л.А.Душаева Н.А. |
| 2.  | Организация работы Методического совета.  | По отдельному плану.  |  |
|   | *Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса.*  |   |   |
| 1.  | Подготовка проекта ООП ООО.  | февраль –июнь 2013  | Члены рабочей группы  |
| 2.  | Подготовка проектов приказов « О введении ФГОС ООО»,   «Об утверждении внутришкольного контроля по реализации основной образовательной программы основного общего образования»,  «Об утверждении основной образовательной программы основного общего образования», «О введении положений».  | март-август 2013  | Члены рабочей группы  |
|   | *Методическое сопровождение учителей по апробации ФГОС ООО,*  |   |   |
| 1.  | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей основной школы | февраль 2013  | Волгина Л.А. |
| 2.  | Проведение совещаний, семинаров с учителями.  | По отдельному плану  | Волгина Л.А.Душаева Н.А. |
| 3.  | Подготовка и проведение педсоветов.  | По отдельному плану.  | Члены рабочей группы, администрация  |
|  | «Роль личности учителя в решении задач модернизации образования» | Ноябрь 2013г. |  Уздяев В.Н. |
|  | «От общеучебных умений и навыков – к универсальным учебным действиям» | Январь 2014г. |  Уздяев В.Н.Волгина Л.А.Резачкина С.И.Сухорукова Т.В. |
|  | «Современные педагогические методики определения качества знаний, умений и компетентностей обучающихся» | Март 2014 г. |  Уздяев В.Н.Волгина Л.А.Резачкина С.И. |
|  | «Воспитательный компонент ФГОС – достижения, проблемы, перспективы» | Май 2014 г. | Уздяев В.Н.Душаева Н.А. |
| 4.  | Проведение семинаров по темам: -«Компетентностный подход в обучении»; -«Системно-деятельностный подход: от теории к практике»  |    февраль-май 2014     | Администрация  |
| 5.  | Внесение дополнений в программы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС | март-июль 2014  | ПедагогиРуководители МО |
| 6.  | Отчеты по самообразованию учителей.  | По отдельному плану  | Волгина Л.А.Руководители МО |

**Совещания, семинары на 2013-14 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Мероприятия**  | **сроки**  | **Ответственные**  |
| **1.**  | Методическое совещание «Содержание ФГОС ООО, готовность ОУ к введению ФГОС ООО»  | март 2013  | Заместитель директора по учебной работе  |
| **2.**  | Заседания предметных ШМО «Требования ФГОС ООО»  |  учебный год  | Руководители ШМО  |
| **3.**  | Теоретический семинар «Системно-деятельностный  подход, как методологическая основа внедрения ФГОС основного общего образования».  | Апрель 2013  | Заместитель директора по учебной работе.  |
| **4.**  | Формирование УМК на 2013-2014 учебный год по введению ФГОС основного общего образования.  | май 2013  | БиблиотекарьРуководители МО     |
| **5.**  | Экспертиза рабочих программ, тематических планов учебных предметов. Утверждение ООП.  | июнь 2013  | Директор школы Заместитель директора по учебной работе  |
| **6.**  | Семинар-практикум «Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебной программы».  | сентябрь 2013  | Заместитель директора по учебной работе  |
| **7.**  | Родительское собрание «Проблемы и риски внедрения ФГОС основного общего образования» и проведение анкетирования родителей по выявлению проблем, связанных с адаптацией пятиклассников.  | декабрь 2013  | Заместитель директора по учебной работе.    |
| **8.**  | Методическая помощь учителям по созданию системы уроков в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  | 2013-2017  | Заместитель директора по учебной работе  |
| **9.**  | Организация выставки  работ урочной и внеурочной деятельности обучающихся 5 классов «Мои достижения».  | декабрь 2013  | Заместители директора по учебной и воспитательной работе  |
| **10.**  | Обсуждение вопроса: «Результаты, проблемы, эффекты   этапа введения ФГОС ООО, вопросы преемственности в обучении и воспитании учащихся начальной и основной школы» с участием администрации школы, учителей и родителей.  | февраль 2014  | Директор школы   Заместители директора Учителя начальной и основной школы.   |