**государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский**

**Самарской области (ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского с. Подбельск)**

 П Р И К А З

 От .2016 г.                                                                                                 №

**О создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ**

**начального общего образования**

 В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 03 февраля 2015 года, регистрационный № 35847), , в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 февраля 2015 года № ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ».

**П р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план – график мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск (Приложение 1).

2. Утвердить рабочую группу по апробации ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ в составе:

Резачкина С.И.., куратор по начальным классам – руководитель рабочей группы.

Члены группы:

Титова Е.А. – педагог-психолог

Белыскова В.А.. – учитель начальных классов;

Пижамова Н.В. – учитель начальных классов;

3.  Рабочей группе осуществлять мероприятия по апробации ФГОС ОВЗ НОО в соответствии с планом работы по апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.

4.  Разработать адаптированную основную образовательную программу НОО для обучающихся с ОВЗ.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

 Директор                                          Уздяев В.Н.

Приложение 1

К приказу № от 2016 г.

**План мероприятий («Дорожная карта») введения ФГОС ОВЗ в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Мероприятие** | **Сроки** | | **Ответственный исполнитель** | | **Ожидаемые результаты** |
| **I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** | | | | | | | |
| 1.1 | | Разработка нормативных локальных актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | август 2016г. | | Рабочая группа | | Внесение изменений в действующие нормативные акты, принятие новых нормативных документов |
| 1.2 | | Организация информационно-методической работы с участниками образовательного процесса | постоянно | | Рабочая группа | | Размещение материалов на сайте |
| 1.3 | | Разработка адаптированной основной образовательной программы | август 2016г. | | Куратор по начальным классам | | АООП |
| 1.4 | | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | Август 2016г. | | Инспектор по кадрам | | Дополненные инструкции (при необходимости) |
| 1.5 | | Совещание при директоре педагогических работников по подготовке к введению ФГОС ОВЗ | Август 2016г. | | Директор ОУ | | Знакомство с нормативными документами |
| 1.6 | | Разработка рабочих программ отдельных предметов, внеурочной деятельности | Июль - август 2016г. | | МО учителей начальных классов | | Рабочие программы педагогов |
| 1.7 | | Родительское собрание по подготовке к введению ФГОС ОВЗ в школе | Август -сентябрь 2016г. | | Рабочая группа | | Информированность родителей в вопросах обучения детей с ОВЗ |
| 1.8 | | Создание условий реализации ФГОС ОВЗ в школе | постоянно | | Рабочая группа | | План мероприятий |
| 1.9 | | Проведение анкетирования участников образовательного процесса по введению ФГОС ОВЗ | Май 2017г. | | Методический совет  Рабочая группа | | Мониторинг |
| **II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | | | |  |
| 2.1 | | Организация работы рабочей группы | Август 2016г. | | Руководитель ОУ | | План мероприятий |
| 2.2 | | Создание условий для участия педагогических работников в методических объединениях | постоянно | | Методический совет  Рабочая группа | | План МО |
| 2.3 | | Административный совет о ходе реализации «Дорожной карты» по введению ФГОС ОВЗ | Февраль 2017г. | | Директор школы  Рабочая группа | | Выявленные трудности и пути их решения |
| 2.4 | | Педагогический совет «Результаты введения ФГОС ОВЗ в начальной школе» | Апрель 2017г. | | Руководитель МО начальных классов | | План внедрения ФГОС ОВЗ в штатном режиме |
| 2.5 | | Методический семинар «Методическое и психолого – педагогическое сопровождение ФГОС ОВЗ» | Март 2017г. | | Администрация школы  Методический совет  Рабочая группа | | Программа семинара |
| 2.6 | | Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения | Июнь 2017г. | | Административный совет | | Справка |
| 2.7 | | Мониторинг внедрения ФГОС начального общего образования | постоянно | | Руководитель МО начальных классов | | Мониторинг |
| **III. Кадровое обеспечение введения ФГОС** | | | | | | |  |
| 3.1 | | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и инклюзивного обучения | 2016-2017уч.год | | Администрация школы  Методический совет, ИМЦ | | План-график прохождения курсовой подготовки |
| 3.2 | | Обобщение опыта педагогов, реализующих программы ФГОС ОВЗ | Август 2017г. | | Методический совет | | Продукты обобщения опыта |
| **IV. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС** | | | | | | |  |
| 4.1 | Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | | | Август 2016г. | | Заместитель директора по АХР | Аппаратное совещание |
| 4.2 | Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по укреплению материально-технической базы образовательного учреждения  в соответствии с ФГОС ОВЗ | | | Июль - август 2016г. | | Главный бухгалтер  Зам. директора по АХР | План ФХД |
| 4.3 | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС ОВЗ.   |  | | --- | | Анализ имеющегося необходимыми УМК,  учебными учебного фонда библиотеки  школы справочными пособиями  для реализации ФГОС Комплектование  библиотеки УМК по всем учебным предметам  учебного плана АООП, в соответствии  с Федеральным перечнем | | | | Август 2016г. | | Заведующий библиотекой | УМК |
| 4.4 | Реализация мероприятий региональной программы «Доступная среда» | | | 2016-2017 уч.год | | Зам. директора по АХР | Мониторинг |