**государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский**

**Самарской области (ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского с. Подбельск)**

 П Р И К А З

 От .2016 г.                                                                                                 №

**О создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ**

**начального общего образования**

 В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 03 февраля 2015 года, регистрационный № 35847), , в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 февраля 2015 года № ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ».

 **П р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план – график мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск (Приложение 1).

2. Утвердить рабочую группу по апробации ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ в составе:

Резачкина С.И.., куратор по начальным классам – руководитель рабочей группы.

Члены группы:

Титова Е.А. – педагог-психолог

Белыскова В.А.. – учитель начальных классов;

Пижамова Н.В. – учитель начальных классов;

3.  Рабочей группе осуществлять мероприятия по апробации ФГОС ОВЗ НОО в соответствии с планом работы по апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.

4.  Разработать адаптированную основную образовательную программу НОО для обучающихся с ОВЗ.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

 Директор                                          Уздяев В.Н.

Приложение 1

К приказу № от 2016 г.

**План мероприятий («Дорожная карта») введения ФГОС ОВЗ в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемые результаты** |
| **I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** |
| 1.1 | Разработка нормативных локальных актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | август 2016г. | Рабочая группа | Внесение изменений в действующие нормативные акты, принятие новых нормативных документов |
| 1.2 | Организация информационно-методической работы с участниками образовательного процесса | постоянно  | Рабочая группа | Размещение материалов на сайте |
| 1.3 | Разработка адаптированной основной образовательной программы  |  август 2016г. | Куратор по начальным классам | АООП |
| 1.4 | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | Август 2016г. | Инспектор по кадрам | Дополненные инструкции (при необходимости) |
| 1.5 | Совещание при директоре педагогических работников по подготовке к введению ФГОС ОВЗ | Август 2016г. | Директор ОУ | Знакомство с нормативными документами |
| 1.6 | Разработка рабочих программ отдельных предметов, внеурочной деятельности | Июль - август 2016г. | МО учителей начальных классов | Рабочие программы педагогов |
| 1.7 | Родительское собрание по подготовке к введению ФГОС ОВЗ в школе | Август -сентябрь 2016г. | Рабочая группа  | Информированность родителей в вопросах обучения детей с ОВЗ |
| 1.8 | Создание условий реализации ФГОС ОВЗ в школе | постоянно  | Рабочая группа | План мероприятий |
| 1.9 | Проведение анкетирования участников образовательного процесса по введению ФГОС ОВЗ | Май 2017г. | Методический советРабочая группа | Мониторинг  |
| **II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |  |
| 2.1 | Организация работы рабочей группы | Август 2016г. | Руководитель ОУ | План мероприятий |
| 2.2 | Создание условий для участия педагогических работников в методических объединениях | постоянно | Методический советРабочая группа | План МО |
| 2.3 | Административный совет о ходе реализации «Дорожной карты» по введению ФГОС ОВЗ | Февраль 2017г. | Директор школыРабочая группа | Выявленные трудности и пути их решения |
| 2.4 | Педагогический совет «Результаты введения ФГОС ОВЗ в начальной школе»  | Апрель 2017г. | Руководитель МО начальных классов | План внедрения ФГОС ОВЗ в штатном режиме |
| 2.5 | Методический семинар «Методическое и психолого – педагогическое сопровождение ФГОС ОВЗ» | Март 2017г. | Администрация школыМетодический советРабочая группа | Программа семинара |
| 2.6 | Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения | Июнь 2017г. | Административный совет | Справка  |
| 2.7 | Мониторинг внедрения ФГОС начального общего образования | постоянно | Руководитель МО начальных классов | Мониторинг  |
| **III. Кадровое обеспечение введения ФГОС** |  |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и инклюзивного обучения | 2016-2017уч.год | Администрация школыМетодический совет, ИМЦ | План-график прохождения курсовой подготовки |
| 3.2 | Обобщение опыта педагогов, реализующих программы ФГОС ОВЗ | Август 2017г. | Методический совет | Продукты обобщения опыта |
| **IV. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС** |  |
| 4.1 | Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | Август 2016г. | Заместитель директора по АХР | Аппаратное совещание |
| 4.2 | Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по укреплению материально-технической базы образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ОВЗ | Июль - август 2016г. | Главный бухгалтерЗам. директора по АХР  |  План ФХД |
| 4.3 | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС ОВЗ.

|  |
| --- |
| Анализ имеющегося необходимыми УМК, учебными учебного фонда библиотеки школы справочными пособиями для реализации ФГОС Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана АООП, в соответствии с Федеральным перечнем |

 | Август 2016г. | Заведующий библиотекой | УМК |
| 4.4 | Реализация мероприятий региональной программы «Доступная среда» | 2016-2017 уч.год | Зам. директора по АХР | Мониторинг  |